## Cronograma
PLAN DE PROYECTO "Administración de Licenciamiento de Software CIE Automotive"
FECHA:
| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [33 empty] | tiempo plan. | Tiempo real | Diferencia. | Atraso | Observaciones.
MES | PLANIFICACION | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2
| ACTIVIDAD | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V
ENERO | 1.-Atención de requerimientos.
FEBERO | bar: 3 S to 5 L; 10 S to 11 D; 17 S to 18 D; 24 S to 25 D
ASIGNACION DE PROYECTO | bar: 3 S to 5 L; 9 V to 11 D; 17 S to 18 D; 24 S to 25 D
Lectura y aprendizaje sobre tipos de software y licencias | bar: 3 S to 5 L; 10 S to 14 M; 17 S to 18 D; 24 S to 25 D
Listado de software's manejados por la empresa. | bar: 3 S to 5 L; 10 S to 11 D; 14 M to 18 D; 24 S to 25 D
Reunión con asesor Interno | bar: 3 S to 5 L; 10 S to 11 D; 15 J; 17 S to 18 D; 24 S to 25 D
Reunión para resolución de dudas sobre requerimientos del proyecto. | bar: 3 S to 5 L; 10 S to 11 D; 16 V to 18 D; 24 S to 25 D
Levantamiento de requerimientos | bar: 3 S to 5 L; 10 S to 11 D; 17 S to 25 D
Definir lenguaje de programación | bar: 3 S to 5 L; 10 S to 11 D; 17 S to 18 D; 24 S to 25 D
Definir lo que la empresa ocupa. | bar: 3 S to 5 L; 10 S to 11 D; 17 S to 18 D; 24 S to 25 D
Entrega de carta de aceptación y compromiso en ITC | bar: 3 S to 5 L; 10 S to 11 D; 17 S to 18 D; 22 J; 24 S to 25 D
Trabajar en la propuesta | bar: 3 S to 5 L; 10 S to 11 D; 17 S to 18 D; 24 S to 2 V
Esta actividad incluye definir que pantallas necesito y que campos debe tener cada una de las pantallas(No son todas las actividades). | bar: 3 S to 5 L; 10 S to 11 D; 17 S to 18 D; 24 S to 25 D
Definición y diseño de la funcionalidad de las pantallas. | bar: 3 S to 5 L; 10 S to 11 D; 17 S to 18 D; 24 S to 25 D
Pantalla principal | bar: 3 S to 5 L; 10 S to 11 D; 17 S to 18 D; 24 S to 25 D
Menú | bar: 3 S to 5 L; 10 S to 11 D; 17 S to 18 D; 24 S to 25 D
Pantalla Administración de usuarios(Si se requiere) | bar: 3 S to 5 L; 10 S to 11 D; 17 S to 18 D; 24 S to 25 D
Pantalla Catalogo de equipos | bar: 3 S to 5 L; 10 S to 11 D; 17 S to 18 D; 24 S to 25 D
Pantalla Catalogo de licencia | bar: 3 S to 5 L; 10 S to 11 D; 17 S to 18 D; 24 S to 25 D
Pantalla Catalogo de proveedores | bar: 3 S to 5 L; 10 S to 11 D; 17 S to 18 D; 24 S to 25 D
ABC de los catalogos | bar: 3 S to 5 L; 10 S to 11 D; 17 S to 18 D; 24 S to 25 D
Pantalla Calendario | bar: 3 S to 5 L; 10 S to 11 D; 17 S to 18 D; 24 S to 25 D
Pantalla generar reporte (Si se requiere) | bar: 3 S to 5 L; 10 S to 11 D; 17 S to 18 D; 24 S to 25 D
Creación de los diagramas de flujo del funcionamiento del sistema | bar: 3 S to 5 L; 10 S to 11 D; 17 S to 18 D; 24 S to 25 D
1era Revisión de Avances de proyecto con asesor externo | bar: 3 S to 5 L; 10 S to 11 D; 17 S to 18 D; 24 S to 25 D; 2 V
Presentación de propuesta | bar: 3 S to 5 L; 10 S to 11 D; 17 S to 18 D; 24 S to 25 D
Presentación de diagramas de flujo, de funcionalidad de ventanas. | bar: 3 S to 5 L; 10 S to 11 D; 17 S to 18 D; 24 S to 25 D
MES | PLANIFICACION | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |  |  | tiempo plan. | Tiempo real | Diferencia. | Atraso | Observaciones.
| ACTIVIDAD | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
| Atención de requerimientos. | 3 S: NO LABORAL; 10 S: NO LABORAL; 17 S: NO LABORAL; 24 S: NO LABORAL; 31 S: NO LABORAL
PROGRAMACION, DESARROLLO
Está actividad incluye subactividades detalladas más abajo | bar: 3 S to 4 D; 10 S to 11 D; 17 S to 19 L; 24 S to 25 D; 29 J to 1 D
Diseño de la base de datos | bar: 3 S to 4 D; 10 S to 11 D; 17 S to 19 L; 24 S to 25 D; 29 J to 1 D
Creación deL diagrama E-R | bar: 3 S to 8 J; 10 S to 11 D; 17 S to 19 L; 24 S to 25 D; 29 J to 1 D
Asignación de los tipos de datos | bar: 3 S to 4 D; 9 V to 12 L; 17 S to 19 L; 24 S to 25 D; 29 J to 1 D
MARZO | Creación del diagrama Relacional | bar: 3 S to 4 D; 10 S to 11 D; 13 M to 15 J; 17 S to 19 L; 24 S to 25 D; 29 J to 1 D
Creación del script de la BD | bar: 3 S to 4 D; 10 S to 11 D; 16 V to 21 M; 24 S to 25 D; 29 J to 1 D
Validación de diagramas con asesor interno | bar: 3 S to 4 D; 10 S to 11 D; 17 S to 19 L; 22 J to 25 D; 29 J to 1 D
Corrección de errores de los diagramas. | bar: 3 S to 4 D; 10 S to 11 D; 17 S to 19 L; 24 S to 25 D; 29 J to 1 D
Normalización (Si se requiere) | bar: 3 S to 4 D; 10 S to 11 D; 17 S to 19 L; 24 S to 25 D; 29 J to 1 D
Solicitud del requerimiento Instalación SQL y entorno de desarrollo. | bar: 3 S to 4 D; 10 S to 11 D; 17 S to 19 L; 24 S to 25 D; 29 J to 1 D
2da Revisión de Avance de proyecto con asesor externo | bar: 3 S to 4 D; 10 S to 11 D; 16 V to 19 L; 24 S to 25 D; 29 J to 1 D
3era Revisión de Avance de proyecto con asesor externo | bar: 3 S to 4 D; 10 S to 11 D; 17 S to 19 L; 24 S to 25 D; 28 M to 1 D
MES | PLANIFICACION | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  | tiempo plan. | Tiempo real | Diferencia. | Atraso | Observaciones.
| ACTIVIDAD | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L
| Atención de requerimientos | 7 S: NO LABORAL; 14 S: NO LABORAL; 21 S: NO LABORAL; 28 S: NO LABORAL
PROGRAMACION, DESARROLLO
ABRIL | Las subactividades de esta actividad son las que requieren de más tiempo al ser la parte fuerte están descritas a grandes rasgos | bar: 7 S to 8 D; 14 S to 15 D; 21 S to 22 D; 28 S to 29 D
Interfaz de usuario (Creación de pantallas) | bar: 7 S to 8 D; 14 S to 15 D; 21 S to 22 D; 28 S to 29 D
Creación de pantalla inicio | bar: 7 S to 8 D; 14 S to 15 D; 21 S to 22 D; 28 S to 29 D
Creación de pantalla licencia | bar: 7 S to 8 D; 14 S to 15 D; 21 S to 22 D; 28 S to 29 D
Creación de pantalla proveedor | bar: 7 S to 8 D; 14 S to 15 D; 21 S to 22 D; 28 S to 29 D
Creación de pantalla Equipo | bar: 7 S to 8 D; 14 S to 15 D; 21 S to 22 D; 28 S to 29 D
Creación de ABC para las pantallas | bar: 7 S to 8 D; 14 S to 15 D; 21 S to 22 D; 28 S to 29 D
4ta Revisión de Avance de proyecto con asesor externo | bar: 6 V to 8 D; 14 S to 15 D; 21 S to 22 D; 28 S to 29 D
5ta Revisión de Avance de proyecto con asesor externo | bar: 7 S to 8 D; 14 S to 15 D; 20 V to 22 D; 28 S to 29 D
MES | PLANIFICACION | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | tiempo plan. | Tiempo real | Diferencia. | Atraso | Observaciones.
| ACTIVIDAD | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J
| Atención de requerimientos | 5 S: NO LABORAL; 12 S: NO LABORAL; 19 S: NO LABORAL; 26 S: NO LABORAL
Validación de avance con asesor interno | bar: 1 M; 3 J; 5 S to 6 D; 12 S to 13 D; 19 S to 20 D; 26 S to 27 D
MAYO | PROGRAMACION, DESARROLLO
Esta parte es más relacionada con la conexión de la BD con el sistema | bar: 1 M; 5 S to 6 D; 12 S to 13 D; 19 S to 20 D; 26 S to 27 D
Conexión con la base de datos | bar: 1 M; 5 S to 6 D; 12 S to 13 D; 19 S to 20 D; 26 S to 27 D
6ta Revisión de Avance de proyecto con asesor externo | bar: 1 M; 4 V to 6 D; 12 S to 13 D; 19 S to 20 D; 26 S to 27 D
7ma Revisión de Avance de proyecto con asesor externo | bar: 1 M; 5 S to 6 D; 12 S to 13 D; 18 V to 20 D; 26 S to 27 D
MES | PLANIFICACION | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  | tiempo plan. | Tiempo real | Diferencia. | Atraso | Observaciones.
| ACTIVIDAD | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S
| Atención de requerimientos | 2 S: NO LABORAL; 9 S: NO LABORAL; 16 S: NO LABORAL; 23 S: NO LABORAL; 30 S: NO LABORAL
8va Revisión de Avance de proyecto con asesor externo | bar: 1 V to 3 D; 9 S to 10 D; 16 S to 17 D; 23 S to 24 D; 30 S
PROGRAMACION, DESARROLLO | bar: 1 V to 10 D; 16 S to 17 D; 23 S to 24 D; 30 S
JUNIO | PRUEBAS | bar: 2 S to 3 D; 9 S to 17 D; 23 S to 24 D; 30 S
Pruebas de software de cada modulo. Para detectar errores. | bar: 2 S to 3 D; 9 S to 10 D; 16 S to 17 D; 23 S to 24 D; 30 S
9na Revisión de Avance de proyecto con asesor externo | bar: 2 S to 3 D; 9 S to 10 D; 15 V to 17 D; 23 S to 24 D; 30 S
CORRECCIONES | bar: 2 S to 3 D; 9 S to 10 D; 16 S to 28 J; 30 S
Efectuar las correcciones de los errores detectados en las pruebas anteriores | bar: 2 S to 3 D; 9 S to 10 D; 16 S to 17 D; 23 S to 24 D; 30 S
ENTREGA DE SOFTWARE | bar: 2 S to 3 D; 9 S to 10 D; 16 S to 17 D; 23 S to 24 D; 29 V to 30 S
10ma Revisión y entrega del sistema | bar: 2 S to 3 D; 9 S to 10 D; 16 S to 17 D; 23 S to 24 D; 30 S
Instalación de software en el equipo correspondiente y restauración de la base de datos utilizada | bar: 2 S to 3 D; 9 S to 10 D; 16 S to 17 D; 23 S to 24 D; 30 S
MES | PLANIFICACION | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  | Indicadores | [12 empty] | tiempo plan. | Tiempo real | Diferencia. | Atraso | Observaciones.
| ACTIVIDAD | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D |  |  |  |  | V | Dias de revisión de avance de proyecto
| Atención de requerimientos | 1 D: NO LABORAL; 7 S: NO LABORAL; 14 S: NO LABORAL
Días de asueto
JULIO | DOCUMENTACION | bar: 2 L to 6 V; 9 L to 13 V
Documentación del sistema
| Manual de usuario | [20 empty] | Tiempo de duración de la actividad.
FINALIZACION DE RESIDENCIAS
Día del mes